## Sheet1
总需求 | 程序名称 | 模块名称 | 功能模块名称 | 工作日(天) | 当前进度 | 开始时间 | 结束时间
手持机开发需求 | 手持机开发前期学习与熟悉 |  | 熟悉界面搭建方法, 熟悉读取与设置GUI_EDIT的值, 熟悉DBF数据库的读取 | 4 | 已完成 | 2016-06-27 | 2016-06-30
| 集中器程序 | 参数设置及控制 | 1) 集中器校时：实现手持机同集中器时间同步。 | 2 | 已完成 | 2016-07-01 | 2016-07-02
|  |  | 2）下发抄表定时：设置下发自动抄表的时间。 | 3 | 进行中 | 2016-07-12 | 2016-07-15
|  |  | 3）修改集中器编号，包括集中器主站编号、集中器设备编号的修改功能。 | 2 | 未开始 | 2016-07-16 | 2016-07-17
|  |  | 4）修改GPRS参数，包括GPRS网络的IP、端口号设置，以及APN接入点名称选择。 | 2 | 未开始 | 2016-07-18 | 2016-07-19
|  |  | 5）补抄参数设置，具体包括热表补抄次数及时间间隔，以及阀控器补抄次数及时间间隔的设置。 | 1 | 未开始 | 2016-07-20 | 2016-07-20
|  |  | 6）可编辑表基础信息，并下发到集中器。并可以方便的将在电脑上编辑的表基础信息导入到手持机中。这个需要开发上位机单机版程序，将工程人员编辑好的Excel数据导入到DBF数据库。 | 6 | 已完成 | 2016-07-05 | 2016-07-13
|  |  | 7）可修改某个计量点的表基础信息，并单独下发到集中器。 | 3 | 已完成 | 2016-07-11 | 2016-07-13
|  |  | 8) 重启集中器。 | 1 | 未开始 | 2016-07-21 | 2016-07-21
|  | 信息查询与编辑 | 1) 立即抄表, 可控制集中器开始全抄表 | 1 | 未开始 | 2016-07-22 | 2016-07-22
|  |  | 2) 从集中器读取、查询最近一次的历史抄表数据，并可进行简单的统计(失败率, 成功率, 具体的失败列表等)。 | 6 | 未开始 | 2016-07-23 | 2016-07-28
|  |  | 3) 从集中器读取所有表基础信息，放到临时的DBF数据表内。 |  | 未开始 | 2016-07-29 | 2016-07-28
|  |  | 4）通过集中器号和计量点从集中器中读取最近一次历史数据中的对应计量点的数据。 | 2 | 未开始 | 2016-07-29 | 2016-07-30
|  |  | 5） 集中器版本查询，包括集中器嵌入式软件版本、硬件版本查询。 | 1 | 未开始 | 2016-07-31 | 2016-07-31
|  | 手持机基本参数设置 | 1）波特率：600、1200、2400、4800、9600、19200。 | 2 | 未开始 | 2016-08-01 | 2016-08-02
2）通讯口：485通讯、Mbus通讯、USB通讯、红外通讯。
3）集中器编号。
4）主站编号。
| 仪表程序 | 热量表(包括CJ188 26831两种协议供用户选择) | 1）直接广播读取热量表的表号。 | 2 | 未开始 | 2016-08-03 | 2016-08-04
|  |  | 2）读取并修改热量表的误差值（目标热量表的各流量点都读取），可以将用户设置的对应流量点误差值写回热量表。 | 2 | 未开始 | 2016-08-05 | 2016-08-06
|  |  | 3）可读取并修改德鲁热量表的示值，如累积热量、累积流量。 | 3 | 未开始 | 2016-08-07 | 2016-08-09
|  | 通断控制器 | 1）在用户设定了目标地址后，可通过MBus总线接单独的阀控，读取其室内温度、阀门开关状态。 | 2 | 未开始 | 2016-08-10 | 2016-08-11
|  |  | 2）在用户设定了目标地址后，可通过MBus总线接单独的阀控，对其控制的阀门进行开关操作。 | 2 | 未开始 | 2016-08-12 | 2016-08-13
|  | 手持机基本参数设置 | 1）波特率：600、1200、2400、4800、9600、19200。 | 1 | 未开始 | 2016-08-14 | 2016-08-14
2）通讯口：485通讯、Mbus通讯、USB通讯、红外通讯。
| 串口调试助手 | 手持机基本参数设置 | 1）波特率：600、1200、2400、4800、9600、19200。 | 1 | 未开始 | 2016-08-15 | 2016-08-15
2）通讯口：485通讯、Mbus通讯、USB通讯、红外通讯。
|  | CRC16校验值 | 对用户输入的帧进行CRC校验值计算
|  | 累加和 | 对用户输入的帧进行累加和(单纯累加和, 累加和结果取反加1)校验值计算
|  | 发送与接收数据 | 发送用户输入的帧至总线, 接收并展示从总线返回的帧
工作日合计 |  |  |  | 49
Formulas:
结束时间 = [开始时间]+[工作日(天)]-1
开始时间 = [结束时间, row above]+1