## Sheet1
工作日(天)
手持机开发需求 | 参数设置 | 1) 集中器校时：实现手持机同集中器时间同步。 | 3
|  | 2）下发抄表定时：设置下发自动抄表的时间。 | 3
|  | 3）修改集中器编号，包括集中器主站编号、集中器设备编号的修改功能。 | 2
|  | 4）修改GPRS参数，包括GPRS网络的IP、端口号设置，以及APN接入点名称选择。 | 2
|  | 5）补抄参数设置，具体包括热表补抄次数及时间间隔，以及阀控器补抄次数及时间间隔的设置。 | 2
|  | 6）可编辑表基础信息，并下发到集中器。并可以方便的将在电脑上编辑的表基础信息导入到手持机中。这个需要开发上位机单机版程序，将工程人员编辑好的Excel数据导入到DBF数据库。（紧急） | 12
|  | 7）可修改某个计量点的表基础信息，并单独下发到集中器。（紧急） | 5
| 抄表及控制 | 1)可指定热量表地址或阀控器地址，实现单独抄读，可支持多种热表协议。 | 2
|  | 2)可通过计量点单独抄表或阀控器。 | 2
|  | 3)可针对一只阀控器进行阀控温控操作。 | 2
|  | 4)任意透传功能。 | 2
|  | 5)立即抄表，可控制集中器开始全抄表。 | 1
|  | 6)重启集中器。 | 1
| 信息查询 | 1)可从集中器读取、查询最近一次的历史抄表数据，并对抄表结果进行简单统计，方便得知失败率及失败具体信息。 | 8
|  | 2)可从集中器读取、查询配置的所有表基础信息，以便查看集中器中的信息是否正确。 | 6
|  | 3）集中器版本查询，包括集中器嵌入式软件版本、硬件版本查询。 | 2
| 系统设置 | 1）波特率：600、1200、2400、4800、9600、19200。 | 2
|  | 2）通讯口：485通讯、Mbus通讯、USB通讯、红外通讯。 | 1
| 热量表 | 1）直接广播读取热量表的表号。 | 2
|  | 2）读取热量表的误差值（目标热量表的各流量点都读取），可以将用户设置的对应流量点误差值写回热量表。 | 2
|  | 3）可更改德鲁热量表的示值，如累积热量、累积流量。 | 3
| 通断控制器 | 1）在用户设定了目标地址后，可通过MBus总线接单独的阀控，读取其室内温度、阀门开关状态。 | 3
|  | 2）在用户设定了目标地址后，可通过MBus总线接单独的阀控，对其控制的阀门进行开关操作。 | 2
工作日合计 |  |  | 70