## Sheet1
总需求 | 程序名称 | 模块名称 | 功能模块名称 | 工作日(天) | 当前进度 | 开始时间 | 结束时间
手持机开发需求 | 手持机开发前期学习与熟悉 |  | 熟悉界面搭建方法, 熟悉读取与设置GUI_EDIT的值, 熟悉DBF数据库的读取 | 4 | 已完成 | 2016-06-27 | 2016-06-30
| 集中器程序 | 参数设置及控制 | 1) 集中器校时：实现手持机同集中器时间同步。 | 2 | 已完成 | 2016-07-01 | 2016-07-02
|  |  | 2）下发抄表定时：设置下发自动抄表的时间。 | 3 | 已完成 | 2016-07-12 | 2016-07-15
|  |  | 3）修改集中器编号，包括集中器主站编号、集中器设备编号的修改功能。 | 2 | 已完成 | 2016-07-16 | 2016-07-17
|  |  | 4）修改GPRS参数，包括GPRS网络的IP、端口号设置，以及APN接入点名称选择。 | 2 | 已完成 | 2016-07-18 | 2016-07-19
|  |  | 5）补抄参数设置，具体包括热表补抄次数及时间间隔，以及阀控器补抄次数及时间间隔的设置。 | 1 | 已完成 | 2016-07-20 | 2016-07-20
|  |  | 6）可编辑表基础信息，并下发到集中器。并可以方便的将在电脑上编辑的表基础信息导入到手持机中。这个需要开发上位机单机版程序，将工程人员编辑好的Excel数据导入到DBF数据库。 | 6 | 已完成 | 2016-07-05 | 2016-07-13
|  |  | 7）可修改某个计量点的表基础信息，并单独下发到集中器。 | 3 | 已完成 | 2016-07-11 | 2016-07-13
|  |  | 8) 重启集中器。 | 1 | 已完成 | 2016-07-21 | 2016-07-21
|  | 信息查询与编辑 | 1) 立即抄表, 可控制集中器开始全抄表 | 1 | 已完成 | 2016-07-22 | 2016-07-22
|  |  | 2) 从集中器读取、查询最近一次的历史抄表数据，并可进行简单的统计(失败率, 成功率, 具体的失败列表等)。 | 4 | 已完成 | 2016-07-23 | 2016-07-26
|  |  | 3) 从集中器读取所有表基础信息，放到临时的DBF数据表内。 | 2 | 已完成 | 2016-07-27 | 2016-07-28
|  |  | 4）通过集中器号和计量点透传数据 | 2 | 已完成 | 2016-07-29 | 2016-07-30
|  |  | 5） 集中器版本查询，包括集中器嵌入式软件版本、硬件版本查询。 | 1 | 已完成 | 2016-07-31 | 2016-07-31
|  | 手持机基本参数设置 | 1）波特率：600、1200、2400、4800、9600、19200。 | 2 | 已完成 | 2016-08-01 | 2016-08-02
2）通讯口：485通讯、Mbus通讯、USB通讯、红外通讯。
3）集中器编号。
4）主站编号。
| 仪表程序 | 热量表(包括CJ188 26831两种协议供用户选择) | 1）直接广播读取热量表的表号。 | 2 | 已完成 | 2016-08-03 | 2016-08-04
|  |  | 2）读取并修改热量表的误差值（目标热量表的各流量点都读取），可以将用户设置的对应流量点误差值写回热量表。 | 2 | 已完成 | 2016-08-05 | 2016-08-06
|  |  | 3）可读取并修改德鲁热量表的示值，如累积热量、累积流量。 | 3 | 已完成 | 2016-08-07 | 2016-08-09
|  | 通断控制器 | 1）在用户设定了目标地址后，可通过MBus总线接单独的阀控，读取其室内温度、阀门开关状态。 | 2 | 已完成 | 2016-08-10 | 2016-08-11
|  |  | 2）在用户设定了目标地址后，可通过MBus总线接单独的阀控，对其控制的阀门进行开关操作。 | 2 | 已完成 | 2016-08-12 | 2016-08-13
|  | 手持机基本参数设置 | 1）波特率：600、1200、2400、4800、9600、19200。 | 1 | 已完成 | 2016-08-14 | 2016-08-14
2）通讯口：485通讯、Mbus通讯、USB通讯、红外通讯。
| 串口调试助手 | 手持机基本参数设置 | 1）波特率：600、1200、2400、4800、9600、19200。 | 1 | 已完成 | 2016-08-15 | 2016-08-15
2）通讯口：485通讯、Mbus通讯、USB通讯、红外通讯。
|  | CRC16校验值 | 对用户输入的帧进行CRC校验值计算
|  | 累加和 | 对用户输入的帧进行累加和(单纯累加和, 累加和结果取反加1)校验值计算
|  | 发送与接收数据 | 发送用户输入的帧至总线, 接收并展示从总线返回的帧
工作日合计 |  |  |  | 49
Formulas:
结束时间 = [开始时间]+[工作日(天)]-1
开始时间 = [结束时间, row above]+1